## Warunki płatności
Oznaczenie sprawy: ZA.271.17.2020 | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ (załącznik nr 3 do umowy)
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu
dotyczy zadania pod nazwą:
"Budowa Szpitala Miejskiego - Inżynier Kontraktu"
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | Uwagi dotyczące wynagrodzenia umownego | Okres realizacji | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  | Warunki rozliczeniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
I. | ETAP I Okres projektowania | .................................... (max 15% wartości OGÓŁEM [wiersz V kolumna 3]) | Kwota stała. 1. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji prac projektowych do 3 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 3 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w wierszu I.6 dla kolumny 8 za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu). 2. W przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości prac projektowych usługa Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości prac projektowych nie przekroczy 6 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 6 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25% stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w wierszu I.6 dla kolumny 8 za każdy kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesiecy (pierwsze 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu). | 15 miesięcy | I.1 | czynności wstępne | ...................................... [poz. I.1] | (2% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania wstępnego.
[5 empty] | I.2 | weryfikacja projektów koncepcyjnych | ...................................... [poz. I.2] | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po akceptacji przez Zamawiajacego sprawozdania z weryfikacji projektów koncepcyjnych.
[5 empty] | I.3 | weryfikacja projektu budowlanego | ...................................... [poz. I.3] | (10% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania z weryfikacji projektu budowlanego.
[5 empty] | I.4 | weryfikacja pozostałej dokumentacji | ...................................... [poz. I.4] | (30% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania z weryfikacji pozostałej dokumentacji.
[5 empty] | I.5 | odbiór dokumentacji | ...................................... [poz. I.5] | (35% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego i po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania końcowego z okresu projektowania.
[5 empty] | I.6 | bieżąca kontrola czynności Jednostki Projektowania | ...................................... [poz. I.6] ryczałt miesięczny: ...................................... [poz. I.6/15 miesięcy] | (18% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | Płatność w podziale na 15 równych transz miesięcznych, każda transza po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania miesięcznego z okresu projektowania.
II. | ETAP II Okres przetargu na roboty budowlane | .................................... (max 1% wartości OGÓŁEM [wiersz V kolumna 3]) | Kwota stała. W przypadku przedłużenia się trwania okresu od ogłoszenia postępowania do czasu zawarcia umowy z Wykonawcą robót wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu. | 4 miesiące | II.7 | przygotowanie danych do przetargu | ...................................... [poz. II.7] | (30% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po opublikowaniu w BIP ogłoszenia o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa Szpitala Miejskiego" i po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania z okresu przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego.
[5 empty] | II.8 | udzielanie odpowiedzi na pytania do przetargu, udział w komisji przetargowej, opiniowanie dokumentów złożonych w postępowaniu, weryfikacja dokumentów złożonych przez Wykonawcę przed zawarciem umowy | ...................................... [poz. II.8] | (70% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po zawarciu umowy z Wykonawcą robót i po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania z okresu trwania postępowania przetargowego.
III. | EATP III Okres wykonywania robót budowlanych | .................................... (max 74% wartości OGÓŁEM [wiersz V kolumna 3]) | Kwota stała. 1. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych do 3 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 3 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w wierszu III.9 dla kolumny 8 za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu). 2. W przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych usługa Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych nie przekroczy 6 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 6 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25% stawki ryczałtu miesięcznego wskazanego w wierszu III.9 dla kolumny 8 za każdy kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesiecy (pierwsze 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu). Szczegółowy harmonogram płatności za pełnienie usługi dla okresu wykonywania robót budowlanych do sporządzenia przez Inżyniera Kontraktu po zawarciu umowy na realizację robót budowlanych. | 25 miesięcy | III.9 | bieżąca kontrola realizacji robót budowlanych, udział w komisji przetargowej w postępowaniach dotyczących wyposażenia szpitala, nadzór nad zmianami wprowadzanymi w rozwiązaniach projektowych w związku z dostosowywaniem obiektu do wyposażenia | ...................................... [poz. III.9] ryczałt miesięczny: ...................................... [poz. III.9/24 miesiące] | (80% kwoty wskazanej w wierszu III dla kolumny 3) | Płatność w podziale na 24 równe transze miesięczne, każda transza po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania miesięcznego z realizacji robót budowlanych.
[5 empty] | III.10 | zakończenie budowy | ...................................... [poz. III.10] | (20% kwoty wskazanej w wierszu III dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po odbiorze końcowym robót i po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania końcowego z realizacji robót budowlanych.
IV. | ETAP IV Okres gwarancji i rękojmi Wykonawcy | .................................... (min. 10% wartości OGÓŁEM [wiersz V kolumna 3]) | Kwota stała. Szczegółowy harmonogram płatności za pełnienie usługi dla okresu gwarancji i rękojmi Wykonawcy do sporządzenia przez Inżyniera Kontraktu po zawarciu umowy na roboty budowlane. | min. 36 - max 60 miesięcy | IV.11 | nadzór nad pracami naprawczymi, udział w komisji przetargowej w postępowaniach dotyczących wyposażenia szpitala, nadzór nad zmianami wprowadzanymi w rozwiązaniach projektowych w związku z dostosowywaniem obiektu do wyposażenia | ...................................... [poz. IV.11] ryczałt półroczny: ...................................... [poz. IV.11/(36-60 miesięcy/6)] | (90% kwoty wskazanej w wierszu IV dla kolumny 3) | Płatność w podziale na równe transze półroczne, każda transza po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania półrocznego z okresu trwania gwarancji i rękojmi Wykonawcy.
[5 empty] | IV.12 | zakończenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawcy | ...................................... [poz. IV.12] | (10% kwoty wskazanej w wierszu IV dla kolumny 3) | Płatność jednorazowa, po zakończonieniu okresu gwarancji i rękojmi Wykonawcy oraz po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania końcowego z całego okresu trwania gwarancji i rękojmi Wykonawcy.
V. | OGÓŁEM: | …........................................ [suma kwot z: 1) wiersza I kolumny 3, 2) wiersza II kolumny 3, 3) wiersza III kolumny 3, 4) wiersza IV kolumny 3]
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | INŻYNIER KONTRAKTU