## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: ZA.271.89.2020 |  |  |  |  | Załącznik nr 14 do umowy Załącznik nr 23 do SIWZ
| ………………………………. |  |  |  | ………………………………
| Pięczęć firmowa |  |  |  | Data
HARMONOGRAM TERMINOWO-RZECZOWO-FINANSOWY dla zadania pn.:"Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostępu do wybranych stref budynku"
ETAP | ZAKRES RZECZOWY |  | Realizacja do 15.11.2021 r. | Realizacja do 15.11.2022 r. | Realizacja do 02.11.2023 r.
I | Klatka schodowa nr 1
II | Klatka schodowa nr 2
III | Klatka schodowa nr 3
IV | Klatka schodowa nr 4
V | Klatka schodowa nr 5
VI | Klatka schodowa nr 6
VII | Klatka schodowa nr 7
VIII | Klatka schodowa nr 8
IX | a)-i) Roboty branży budowlanej (korytarze i pomieszczenia, z wyłączeniem klatek schodowych), w tym: | A. PIWNICE (Etap IX.1.A)
B. PARTER (Etap IX.1.B)
C. PIĘTRO I (Etap IX.1.C)
D. PIĘTRO II (Etap IX.1.D)
E. PIĘTRO III (Etap IX.1.E)
F. PIĘTRO IV (Etap IX.1.F)
G. PIĘTRO V (Etap IX.1.G)
H. STRYCH (Etap IX.1.H)
I. PIWNICE-STRYCH (Etap IX.1.I)
j) Roboty branży elektrycznej - niskoprądowe (Etap IX.2)
k) Roboty branży elektrycznej - za wyjątkiem instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (Etap IX.3)
l) Roboty branży elektrycznej w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (Etap IX.3)
m) Roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji hydrantowej (Etap IX.4)
n) Roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji wentylacji (Etap IX.4)
RAZEM
UWAGA! 1. W tabeli należy podać wartość brutto poszczególnych etapów robót przewidywanych do realizacji w poszczególnych latach. 2. Kolorem oznaczono lata, w których Zamawiający wymaga zrealizowania danego etapu i w których przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia za jego realizację. 3. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe po wykonaniu każdego etapu. 4. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodności przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego. 5. Rozliczenia częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót określonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo- finansowym, dokonywane będą na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
| …………………………….. Zamawiający |  |  |  | …………………………….. Wykonawca