## Arkusz1
| HARMONOGRAM PRAC | załącznik nr 1 do umowy
Lp. | Treść | badanie sprawozdania za rok 2021 | badanie sprawozdania za rok 2022
|  | wykonujący | wykonujący
|  | termin | termin
1 | Spotkanie poświęcone organizacji badania oraz weryfikacji poglądów nt. wyceny bilansowej | Wykonawca/Zamawiający | Wykonawca/Zamawiający
|  | do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy | w okresie pomiędzy 1 a 31 października 2023r.
2 | Przekazanie propozycji wyboru jednostek, w których przeprowadzone zostanie badanie danych finansowych składających się na łączne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego | Wykonawca | Wykonawca
|  | do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy | do 10 dni roboczych od daty odbytego spotkania, o którym mowa w pkt 1
3 | Przedstawienie stanowiska Zamawiającego w zakresie zaproponowanego wyboru jednostek, o których mowa w pkt 2 niniejszego harmonogramu | Zamawiający | Zamawiający
|  | do 5 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji, o której mowa w pkt 2 niniejszego harmonogramu | do 5 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji, o której mowa w pkt 2 niniejszego harmonogramu
4 | Przeprowadzenie badania wstępnego, a w tym w szczególności: | Wykonawca | Wykonawca
| 1. opracowanie listy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania wstępnego | do 20 dni roboczych od daty podpisania umowy | do 20 dni roboczych od daty odbytego spotkania, o którym mowa w pkt 1
| 2. przekazanie na podstawie listy,o której mowa w pkt. 1 wskazanych dokumentów | Zamawiający | Zamawiający
|  | do 20 dni roboczych od otrzymania listy | do 20 dni roboczych od otrzymania listy
5 | Udział w charakterze obserwatora podczas inwentaryzacji | Wykonawca | Wykonawca
|  | do ustalenia w trakcie prac | do ustalenia w trakcie prac
6 | Przedłożenie jednostkowego sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz sprawozdania z wykonania budżetu | Zamawiający | Zamawiający
|  | 2022-03-21 | 2023-03-20
6a | Przedłożenie jednostkowych sprawozdań finansowych ze wskazanych przez Wykonawcę w pkt 2 jednostek | Zamawiający | Zamawiający
|  | 2022-03-21 | 2023-03-20
7 | Badanie zasadnicze, a w tym w szczególności: | Wykonawca | Wykonawca
| 1. Badania w jednostkach | 21.03.2022 - 11.04.2022 | 20.03.2023 - 12.04.2023
| 2. Zaproponowanie ewentualnych korekt wraz z ich uzasadnieniem | do 11.04.2022 | do 12.04.2023
8 | Przedstawienie do badania łącznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) | Zamawiający | Zamawiający
|  | 2022-04-20 | 2023-04-20
9 | Badanie łącznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i zaproponowanie ewentualnych korekt wraz z ich uzasadnieniem | Wykonawca | Wykonawca
|  | 20.04.2022 - 26.04.2022 | 20.04.2023 - 25.04.2023
10 | Przygotowanie i wydanie dokumentów końcowych, tj.opinii i raportu | Wykonawca | Wykonawca
|  | do 28.04.2022 | do 27.04.2023